Анализ реализации плана мероприятий

МБОУ СОШ  № 7

по модернизации общего образования, направленных на реализацию

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

за 2012 год

В ходе реализации Комплекса мер достигнуты положительные эффекты:

1. В 2012 году  по МБОУ СОШ № 7 обеспечено достижение показателей результативности Комплекса мер:

-доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общ. численности школьников – 19,9%

численность школьников, обучающихся по ФГОС – 102чел. при плане - 106чел.( в 1-х классах обучается 47 учащихся (планировалось – 50), из 2 «б» класса выбыл 1чел.)

-доля учителей, получивших 1 и высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности – 26,4 % (план- 17%)

-доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС – 35,2% (план – 34%);

Не выполнен один показатель:

- курсы  дистанционного обучения – 0 (причина – увольнение работника, планировавшего разработку курса)

-динамика снижения потребления по всем топливно-энергетических ресурсов -положительная.

По данным электронного мониторинга «Наша новая школа» за 2012 год среднемесячная начисленная заработная плата учителей по школе – 17 767 руб., при  средней заработной плате работников в целом по экономике региона – 18 500 руб. При этом доля учителей, чья начисленная заработная плата превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике региона составила 60 %.

Организационно - управленческое, нормативное

и методическое обеспечение.

Для разработки и обеспечения выполнения Плана мероприятий по модернизации системы общего образования в школе создана рабочая группа по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

В ходе реализации Плана мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году сформирована нормативно - правовая база, регламентирующая деятельность ОУ по введению ФГОС НОО:

• Разработана Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.

• Разработаны и утверждены рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. Проведена экспертиза программ.

• Заключены Договоры с родителями о предоставлении начального общего     образования.

• Изданы приказы, разработаны локальные акты, регламентирующие введение ФГОС НОО.

Внедрение ФГОС НОО.

- Осуществляется переход на  ФГОС начального общего образования.

На 01.09.2012г. 102 учащихся 1-2 классов обучаются по федеральному государственному стандарту начального общего образования.

- Администрация  и педагогические работники школы ознакомлены с нормативной и правовой базой введения федерального государственного образовательного стандарта второго поколения

- Разработана и введена  в действие образовательная программа НОО.

- В начальной школе   используются УМК «Планета знаний», с грифом ФГОС.

- Директор школы, заместители директора по УВР  и 12 педагогов прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС в школе.

- Вопросы изучения эффективности внедрения ФГОС включены в план внутришкольного контроля  на 2012-2013 учебный год

- Велось постоянное информирование родительской общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования. Были проведены  общешкольное  родительское собрание будущих первоклассников (январь 2012г.),  и классные родительские собрания по вопросу введения ФГОС ( сентябрь 2012г.)

Совершенствование учительского корпуса

- Педагогические работники школы постоянно работают над повышением уровня квалификации. В 2012 году прошли повышение  квалификации 12 педагогов.

- Стимулирование педагогических работников производится в зависимости от качества и результатов их деятельности на  основании Положения о стимулирующих, компенсационных и иных выплат.

- С 1 сентября 2012 года в школе работает молодой специалист – учитель информатики.

- В образовательном учреждении изучены и используются в работе региональные и

муниципальные документы по вопросу аттестации педагогических работников. В

соответствии с планом прошли аттестацию по новой форме 9  педагогов.

- Постоянно обновляется персонифицированная база данных с учётом информации о

педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в

соответствии с ФГОС.

- Планомерно в двух уровнях: школьном и муниципальном осуществляется работа с

молодыми учителями по индивидуальным планам работы администрации.

Организовано посещение молодыми педагогами открытых уроков и внеклассных

мероприятий учителей, имеющих высшую квалификационную категорию,

семинарских встреч разного уровня. Начинающие педагоги привлекаются к участию

в работе ШМО, РМО, направляются на различные проблемные семинары и

конференции, привлекаются к работе в составе творческих групп.

Система поддержки талантливых детей.

- В 2012 году обучающиеся школы принимали участие в различных предметных  конкурсах, смотрах, соревнованиях, направленных на поддержку и развитие творческих способностей, интеллектуального потенциала, спортивных достижений детей.

- Учащиеся принимают участие в муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, занимая призовые места, Всероссийских интеллектуальных олимпиадах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «ЧИП», «Английский бульдог».

Сохранение и укрепление здоровья школьников

- В школе реализуется школьная комплексная программа «Здоровье».

- Совершенствуется система физической подготовки обучающихся посредством увеличения числа часов (3 часа в неделю), отводимых на занятия физической культурой.

- Организована физкультурно-оздоровительная работа с учетом групп здоровья через:

- уроки физкультуры

- спортивные секции

- дни и недели здоровья и спорта

- физкультминутки на уроках

- динамические паузы

- В 2011 году учащиеся школы приняли участие в спортивных соревнованиях муниципального и областного уровня.

- Ежегодное проведение углубленного медицинского обследования детей, выявление группы риска по здоровью и по отдельным заболеваниям.

- Проводится пропаганда здорового образа жизни через:

- уроки

- лекции

- беседы

- внеурочные занятия

- Обеспечение школьников питанием (100 %).

Изменение школьной инфраструктуры

В школе созданы условия  для реализации основной образовательной программы ФГОС начального общего образования. С этой целью оборудованы компьютерной техникой рабочие места учителей в 16 кабинетах, в данных кабинетах и библиотеке проведен Интернет.

С целью укрепления материально-технической базы, в рамках реализации программы модернизации общего образования в 2012 году за счет субсидий федерального бюджета, было:

- приобретено учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование,

-оборудование для школьной столовой и  медицинского кабинета.

- отремонтированы: спортивный зал, подсобные помещения в столовой, гараж.

- приобретен транспорт для подвоза детей из сельской местности.

Информационное сопровождение реализации

национальной образовательной инициативы

1.На сайте МБОУ СОШ № 7 ежегодно размещается «Публичный доклад»;

создан раздел, отражающий деятельность ОУ по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

2. Школа принимает участие в системе электронных мониторингов:

- электронный мониторинг выполнения показателей «Наша новая школа» (ННШ);

- региональная система электронного мониторинга (СЭМОУ).

Данные представляются в систему своевременно, по мере выставления таблиц на сайтах.

- В работу педагогов внедрены «Электронный журнал» и «Электронные дневники».

Утверждаю.

Директор школы

_________Воронкова М.А.

«_____»___________2013г.

План

мероприятий по реализации проекта

модернизации общего образования

МБОУ СОШ № 7  на 2013г.

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана мероприятий по реализации проекта модернизации общего образования на 2013 г. | До 10.01.2013г. | Рабочая группа |
| 2. | Повышение квалификации учителей | В соответствии с планом курсовой подготовки | Зам.директора по УВР |
| 3. | Аттестация педагогических работников | Согласно плану УО | Зам.директора по УВР |
| 4. | Улучшение инфраструктуры (ремонт актового зала) | По мере поступления средств | Администрация школы |
| 5. | Приобретение оборудования, спортивного инвентаря | По мере поступления средств | Администрация школы |
| 6. | Пополнение школьной библиотеки | По мере поступления средств | Зав.библиотекой |
| 7. | Совершенствование нормативно-правовой базы, организационно-управленческого и методического обеспечения | Постоянно | Администрация школы |
| 8. | Внедрение ФГОС (1-3 классы) | сентябрь | Администрация школы |
| 9. | Создание образовательной информационной среды, обеспечивающей доступ учащихся и преподавателей к информационным ресурсам и электронным учебным материалам | Постоянно | Администрация школы |
| 10. | Проведение мониторинга по реализации проекта | По срокам , установленным ДО | Администрация школы |